## План Север
План текущего ремонта МУП "Управляющая компания "Север" на 2016 год, со сведениями о выполнении на 01.11.2016
| г.Слободской | № дома | Наименование работ | сумма руб. | Срок выполнения | Срок исполнения работ | Сведения о выполнении | Причины отклонения от плана
1 | Большевиков | 25 | Ремонт водосливов |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II-IV квартал
|  |  | Ремонт кровли | 17125 |  |  | апрель
2 | Большевиков | 24 | Смена стояка ХВС (кв.4,7,10,13) | 11169 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II-III квартал | март
Смена з/а на стояках гвс в подвале, установка ступеньки в подъезде № 1
|  |  | Смена стояка ХВС, частично ГВС (кв.3,6,9,12) | 17911 |  |  | август
|  |  | Диагностирование ВДГО | 28860
|  |  | Смена магистрали ХВС | 175493 |  |  | июнь
3 | Большевиков | 13ф | Замена эл. проводки и вынос счетчика из кв № 1а в общий коридор |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II-IV квартал
4 | Большевиков | 38ф | Смена труб ХВС вводе и по подвалу |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II-IV квартал
5 | Большевиков | 9е | Ремонт подъездов |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II-IV квартал
6 | В Тракт | 1 | Установка поручня 2 подъезд, монтаж сливов под крышей подъездов, ремонт кровли входа в подвал (со стороны ул. Вятская) |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II-IV квартал
|  |  | Ремонт канализации (кв.27,30) | 8684 |  |  | август
|  |  | Компенсация затрат на установку домофона и код.замка в 1м подъезде | 17300 |  |  | сентябрь
|  |  | Ремонт электрооборудования | 44408 |  |  | февраль
|  |  | Смена задвижек ГВС в подвале | 14774 |  |  | апрель
|  |  | Софинансирование ППМИ-2016 (бух.справка) | 230000 |  |  | март
7 | Володарского | 6 | Смена унитаза МОП | 5098 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III квартал | август
8 | Володарского | 34 | Прокладка канализацационной линии | 26764.12 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал | октябрь
9 | Володарского | 42 | Ремонт крыльца с восточной стороны, устройство водостока с крыши крыльца |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал
10 | Володарского | 44 | Ремонт ХВС | 2171 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II квартал | апрель
11 | Володарского | 44ф | Заложить окон. проем при входе в кв.2, отремонтировать стену пристроя при входе в кв.3. |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал
12 | Володарского | 64 | Ремонт крылечек и отмостки |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал
13 | Встречная | 4 | Смена стояка ХВС, ГВС, канализации | 29864 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | I квартал | март
|  |  | ремонт лоджии кв.37, ремонт кровли над 1,2 подъездом с ремонтом козырьков вент.шахт, козырьков над лождиями, ремонт швов |  |  | II-IV квартал
|  |  | Ремонт ливневой канализации (3 подъезд) | 5960 |  |  | август
14 | Вятская | 1 | Устройство козырьков над входом, восстановление водостоков, ремонт стены в тамбуре |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II-IV квартал
|  |  | Установка снегозадержания | 23897 |  |  | апрель
15 | Вятская | 21 | Ремонт потолка общ.кухни на 2 этаже, ремонт пеки, ремонт кухни, замена проводки |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | IV квартал
16 | Герцена | 52 | Оплата стоимости материалов для ремонта кровли собственными силами | 28893 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал | сентябрь
17 | Гоголя | 56 | Установка снегозадержания | 19241 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II-III квартал | апрель
Ремонт организ. водостока
18 | Гоголя | 80 | Побелка на кухне и ванной 2 этаж, замена окна в ванной на 1 этаже, замена вх. дверей 1,2 этаж, ремонт канализации и ХВС, диагностика ВДПО |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II-IV квартал
|  |  | Смена сантехники | 53640 |  |  | июнь
19 | Гоголя | 89 | Спиливание тополя ,вывоз мусора | 15112.68 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал | июль
20 | Гоголя | 95 | Оплата стоимости материалов для ремонта кровли собственными силами | 45017.19 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал | август, сентябрь
21 | Гоголя | 100 | Замена труб канализации, отопления (кв.59,62) | 20754 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II-III квартал | январь
|  |  | Диагностирование ВДГО | 32560 |  |  | август
|  |  | Составление сметы для ППМИ-2017 | 1500
|  |  | Оплата ж/б плиты | 2950 |  |  | сентябрь
|  |  | Софинансирование ППМИ-2016 | 51500 |  |  | март
|  |  | Косметический ремонт подъездов (5,6подъезд) | 141888 |  |  | август
22 | Гоголя | 108 | Ремонт канализации | 7109 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации |  | август
|  |  | Услуги экскаватора | 4664
23 | Гоголя | 110 | Ремонт тротуара, ремонт крыльца кв. 1,2., замена оконных рам в МОП, ремонт туалетов кв.1,2, замена забора около дома, замена подъездных дверей |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал
24 | Гоголя | 114 | Ремонт штукатурки цоколя | 47480 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал | октябрь
25 | Гоголя | 134 | Ремонт детской площадки (Софинансирование ППМИ-2016) | 21600 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II квартал | март
26 | Гоголя | 135 | Ремонт кровли | 638795 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II-IV квартал | октябрь
Замена з/арматуры, стояков хвс,гвс, в подвале
27 | Горького | 36 | Ремонт тамбуров входа в подвал 1,4 подъезд, ремонт подъездов |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал
|  |  | Ремонт кровли | 647032 |  |  | октябрь
28 | Грина | 4 | Монтаж датчиков движения в 1ом подъезде | 2023 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II-IV квартал | июль
|  |  | Диагностирование ВДГО | 8880 |  |  | август
Ремонт вент. шахт, частичный ремонт кровли,ремонт подъездов,обрезка деревьев
29 | Грина | 9 | Смена з/а | 4401 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II квартал | апрель
30 | Грина | 17 | Изготовление и монтаж окон | 88000 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал | сентябрь
|  |  | Ремонт отопления (кв.33) | 7971
Установка детской качели (1шт). Шлакбаум на угол дома, косметический ремонт подъездов, ремонт швов (пропенить)
31 | Грина | 18 | Софинансирование ППМИ-2016 | 7000 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III квартал | апрель
|  |  | Блок управления насосом | 17100 |  |  | август
|  |  | Ремонт насосного узла | 28671 |  |  | сентябрь
|  |  | Смена стояков ХВС, отопления (кв.1,4,7,10,13) | 53216 |  |  | август
|  |  | Смена стояка канализации (кв.15,12) | 4517 |  |  | сентябрь
|  |  | Диагностирование ВДГО | 22200 |  |  | август
|  |  | Изоляция трубопроводов отопления в теплоузле | 5448 |  |  | май
|  |  | Смена участка труб отопления в подвале | 44489 |  |  | апрель
32 | Грина | 20 | Софинансирование ППМИ-2016 (бух.справка) | 29000 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации |  | апрель
33 | Грина | 23 | Изготовление и монтаж окон | 88000 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал | сентябрь
Замена канализационной системы в подвале и до колодцев, ремонт крыльца 2го подъезда, рем крыши с север.части дома (организован.водосток), установка батарей отопления на 2х этажах обоих подъездов, Косметический ремонт обоих подъездов, установка метал.дверей
34 | Грина | 31 | Диагностика ВДГО (на 2017 год), ремонт эл.оборудования, установка метал.дверей |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал
|  |  | Ремонт подъезда (1 подъезд) | 73740 |  |  | октябрь
35 | Грина | 32 | Ремонт кровли (над кв.13) | 3211 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II-III квартал | октябрь
устройство козырьков над балконами
36 | Грина | 36 | Замена эл. кабелей 1,2,3 корпус, датчики движения 1,2 копрус |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | I-III квартал
|  |  | Ремонт ВРУ (1,2,3 корпус) | 74575 |  |  | февраль
37 | Грина | 37 | Ремонт температурных швов | 39780 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | I-II квартал | январь
|  |  | Ремонт ввода отопления и ГВС | 8754 |  |  | октябрь
Проверка (замена) з/а, прочистка фильтра ГВС, ХВС, отопления
|  |  | Ремонт эл.оборудования | 26713 |  |  | сентябрь
|  |  | Щебень для благоустройства контейнер.площадки | 9000
|  |  | Диагностирование ВДГО | 25900 |  |  | август
|  |  | Аварийная смена стояка ХВС (кв.52,53,56,57) | 16046 |  |  | январь
38 | Грина | 39 | Смена стояка канализации кв.54,58,62,66,70, частично стояка ХВС кв.54 | 32058 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II-IV квартал | май
|  |  | Смена стояков ХВС, канализации (кв. 1,5,9,13,17) | 32365 |  |  | август
|  |  | Скамейки | 22000 |  |  | сентябрь
Замена стояков хвс и кананализации по необходимости, ремонт отопления в угловых квартирах, ремонт подъездов, оплата сметы за ППМИ 2017, софинансирование ППМИ 2017
39 | Грина | 41 | косметический ремонт подъездов (приостановить, протокол 16/06/16), софинансировоние ППМИ 2017, оплата сметы на ППМИ 2017 |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал
|  |  | Диагностирование ВДГО | 36260 |  |  | август
40 | Грина | 45 | Ремонт канализации в подвале, от дома и до колодцев |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал
Ремонт подъездов
41 | Грина | 49 | Прочистка магистрали ГВС | 15388 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II-III квартал | апрель
|  |  | Смена подающей магистрали ГВС | 76824
42 | Грина | 51 | Смена ливневой канализации | 28960 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II-III квартал | май
|  |  | Диагностирование ВДГО (Бух.справка) | 25900 |  |  | август
|  |  | Отделочный ремонт подъезда и ремонт вх.группы | 82876 |  |  | июль
43 | Грина | 51а | Замена стояков канализации и гвс кв № 29, ремонт примыканий на кровле по периметру (кроме 4-го подъезда) |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II-IV квартал
|  |  | Устройство козырьков над балконами | 92167 |  |  | июль
|  |  | Установка аэраторов | 9223 |  |  | май
44 | Грина | 55 | Установка детского оборудования | 30580 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II-IV квартал | сентябрь
|  |  | Ремонт кровли | 8571 |  |  | октябрь
|  |  | Щебень для благоустройства автостоянки | 40500 |  |  | сентябрь
Устройство хлопалки
|  |  | Самена з/а на ХВС и ГВС | 62199 |  |  | июль
45 | Дерышева | 35а | Ремонт кровли | 22018 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации |  | сентябрь
46 | Дерышева | 100 | Ремонт швов | 50267 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III квартал | июнь
47 | Дерышева | 102 | Восстановление козырька подъезда № 1, ремонт межпанельных швов (отменено, заявление домкома 15.06.16) |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II-IV квартал
48 | Дерышева | 104 | Монтаж компенсирующих муфт | 4355 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II квартал | апрель
|  |  | Ремонт швов | 46113 |  | III квартал | август
49 | Дзержинского | 60 | Ремонт электрооборудования | 30614 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | I квартал | январь
50 | Железнодорожная | 3 | Спиливание деревьев, вывоз мусора | 15106.52 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал | сентябрь
Замена эл.проводки в подвале, Диагностика ВДГО (на 2017 год)
51 | Железнодорожная | 9 | Плитка тротуарная | 12213 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II-IV квартал | октябрь
|  |  | Скамейки | 22000 |  |  | сентябрь
Замена окон, диагностика ВДГО (на 2017 год), ремонт подвального помещения
52 | Загородная | 50 | Замена водопровода, ремонт крыши |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II-IV квартал
53 | Загородная | 58 | Аварийный ремонт эл.оборудования МОП | 16213 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II квартал | март
54 | К Маркса | 21 | Смена водопровода ХВС до кв.4, смена стояка канализации в общем туалете | 32847 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал | март
|  |  | Прокладка трубопровода ХВС (кв.1) | 9641
55 | К Маркса | 35 | Замена з/а, ремонт вытяжной трубы |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II-III квартал
|  |  | Ремонт электрооборудования | 20566 |  |  | январь
56 | К Маркса | 36 | Ремонт отопления в квартирах |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал
57 | Красноармейская | 90 | Смена канализационного стояка |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II-IV квартал
|  |  | Аварийный ремонт эл.оборудования | 19682 |  |  | апрель
58 | Красноармейская | 98 | Косметический ремонт (1,2,3,4 подъезд) | 193385 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | I-IV квартал | февраль, март
Установка общедомовых приборов учета ХВС и ГВС
|  |  | Диагностирование ВДГО | 22200 |  |  | август
|  |  | Установка регистр в тамбурах подъездов | 18079 |  |  | март
|  |  | Установка аэратора и частичный ремонт кровли | 5857 |  |  | февраль
59 | Красноармейская | 104 | Ремонт кровли тамбура | 12374 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | I-II квартал | январь
|  |  | Снос тополя |  |  | IV квартал
|  |  | Смена вводного кабеля | 6205 |  | I-II квартал | апрель
60 | Красноармейская | 136 | Диагностирование ВДГО | 17390 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал | август
Ремонт вентшахт с установкой колпаков, декоративный ремонт подъездов
61 | Красноармейская | 138 | Диагностирование ВДГО | 14800 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал | август
62 | Красноармейская | 147 | Софинансирование ППМИ-2016 | 167392 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | I квартал | март
|  |  | установка лежач.полицейского во дворе, ремонт отмостки, замена двери в бойлерной |  |  | II-III квартал 2017 год
63 | Ленина | 22 | Диагностирование ВДГО | 8140 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал | август
64 | Ленина | 31 | Смена стояка ХВС (кв.15,18,21) | 9431 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II квартал | май
|  |  | Ремонт эл.оборудования |  |  | IV квартал
65 | Ленина | 35 | Ремонт эл.оборудования |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал
66 | Ленина | 42 | Замена канализации на 1 этаже |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II-IV квартал
67 | Ленина | 46 | Частичный ремонт кровли (северо-запад), ремонт подъезда и тамбура |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал
68 | Ленина | 47 | Ремонт перекрытия, смена ст. канализации и и труб хвс |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал
69 | Ленина | 50 | Замена эл. проводки в моп на 1,2 этажах, ремонт печных труб, установка снегозадержания |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал
|  |  | Ремонт крыльца | 20652 |  | I квартал | февраль
70 | Ленина | 53 | Ремонт канализации | 29769 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | I-III квартал | январь
71 | Ленина | 54 | Частичный ремонт крыши |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | I-IV квартал
|  |  | Выполнение ремонтных работ в туалете | 9187 |  |  | март
|  |  | Смена стояков ХВС, канализации в общем туалете | 50093
72 | Ленина | 54ф | замена водосточ.труб, установка домофон.двери |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал
73 | Ленина | 56 | Установка снегозадержания |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал
74 | Ленина | 80 | Изготовление и монтаж окон | 172680 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | I-II квартал | январь, май
|  |  | Ремонт эл.проводки (2 подъезд) | 24638 |  |  | январь
75 | Ленина | 82 | Установка т/счетчика, замена труб верхней разводки отопления, частичный ремонт фасада здания |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II-IV квартал
76 | Ленина | 100 | Ремонт магистрали отопления в подвале | 19530 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II-III квартал | апрель
|  |  | Диагностирование ВДГО | 19240 |  |  | август
77 | Ленина | 102 | Диагностирование ВДГО | 23680 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II-IV квартал | август
|  |  | Ремонт ГВС | 28447 |  |  | октябрь
Установка датчиков движения на 1-х этажах, снос деревьев
78 | Ленина | 104 | Смена стояков ХВС, канализации (кв. 80-83) | 25975 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II-IV квартал | апрель
|  |  | Смена стояка канализации (кв. 86,89) | 6405 |  |  | май
|  |  | Диагностирование ВДГО | 33300 |  |  | август
79 | Ленина | 107 | Ремонт крыши над кв 2 и др. местах , установить снегозадержание над подъездом № 2 |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал
|  |  | Ремонт эл.оборудования | 6953 |  | I квартал | январь
80 | М.Конева | 118 | Ремонт кровли | 132980 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II-IV квартал | июнь
|  |  | Ремонт вентшахт | 81155 |  |  | июль
|  |  | Диагностирование ВДГО | 5920 |  |  | август
81 | М.Конева | 120а | Диагностирование ВДГО | 4440 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал | август
82 | М.Конева | 121 | Смена стояков ХВС, канализации в кв. 2,6,10,14 | 36933 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал | июль
83 | М.Конева | 122 | Диагностирование ВДГО | 8880 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал | август
84 | М.Конева | 151 | Установка детского оборудования | 49170 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал | октябрь
Замена дверей в подвале, частичный ремонт кровли, частичный ремонт швов
85 | Набережная | 9 | Ремонт печной трубы | 6449 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | I квартал | март
86 | Набережная | 13 | Спиливание деревьев ,вывоз мусора | 12356.52 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | I-III квартал | август
замена задвижек отопления 1 подъезд, отвод воды от дома со стор берега, замена труб канализации в подвале, ремонт ул.освещ, ремонт освещения в 4 подъезде,ремонт пола во 2м подъезде, ремонт стояков ХВС, канализации
87 | Набережная | 17 | Проверка наруж.канализации, ремонт тамбура 2 подъезда |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II-III квартал
|  |  | Диагностирование ВДГО | 21460 |  |  | август
88 | Набережная | 25 | Диагностирование ВДГО | 25900 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II-IV квартал | август
|  |  | Ремонт уличного освещения | 9047 |  |  | сентябрь
|  |  | Ремонт кровли | 23096 |  |  | июль
89 | Набережная | 31 | Замена стояков хвс и канализации, ремонт чердака, чистка дымоходов, установка козырьков над подъездами, ремонт цоколя, косметический ремонт 1,2,3, подъезда |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | I-IV квартал
|  |  | Монтаж затвора | 4543 |  |  | январь
|  |  | Ремонт вентшахт | 79243 |  |  | июнь
|  |  | Смена трубопроводов ГВС (аварийно) кв 17,20,23 | 58574 |  |  | май
|  |  | Софинансирование ППМИ-2016 | 123000 |  |  | март
90 | Набережная | 35 | Диагностирование ВДГО | 14800 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II-IV квартал | август
Устойство пола во 2-м подъезде и тамбуре 3подъезд, козырьки над 1,3 подъездом, ремонт стен во всех подъездах, установка прибора учета гвс и хвс, замена эл.щита
91 | Свердлова | 28 | Диагностирование ВДГО | 25900 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал | август
Замена окон на пластиковые,замена теплосчетчика на отоплении
92 | Свердлова | 36 | смена канализационных труб от стояков до колодца, косметический ремонт подъздвов, ремонт лесниц, замена входных дверей и дверей в подвал.помещения. |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | I-IV квартал
|  |  | Ремонт туалета (кв.12) | 7831 |  |  | январь
|  |  | Смена оконных проемов | 9389 |  |  | апрель
|  |  | Ремонт эл.оборудования | 16601 |  |  | март
93 | Свердлова | 46 | Вывоз мусора | 5200 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II-IV квартал | август
Устройство для сушки белья и ковров, ремонт отмостки (собств силами), ремонт канализации кв. 1, ремонт пола кв. № 1, замена канализационных труб в подвале
94 | Свердлова | 44 | Ремонт выгребной ямы и стены здания, ремонт крыльца, ремонт дымохода и колпака |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал
95 | Свободы | 10 | Ремонт дымовой трубы | 13799 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II-III квартал | апрель
96 | Советская | 6 | Частичный ремонт крыши, ремонт эл. оборудования |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | I-IV квартал
|  |  | Софинансирование ППМИ-2016 | 56000 |  |  | март
97 | Советская | 30 | замена водопровод трубы, замена части "обратки" труб отопления |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал
98 | Советская | 40 | Ремонт выгребной ямы, ремонт крыльца |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал
99 | Советская | 41 | Диагностирование ВДГО | 11840 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал | август
100 | Советская | 43 | Ремонт ХВС | 9584 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал | октябрь
101 | Советская | 45 | Услуги автомобила УРАЛ (вывоз дерева) | 21900 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал | сентябрь
102 | Советская | 54 | Ремонт кровли | 107567 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II-IV квартал | сентябрь, октябрь
Отделочный ремонт 1,2этажа, установка раковины на 2-м этаже, ремонт потолка на 1-м этаже, ремонт общей кухни кв 2 комн 6,1,2,3 (собств силами)
103 | Советская | 56 | Ремонт эл.оборудования в МОП (2 этаж) | 18978 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II-III квартал | август
104 | Советская | 57 | Демонтаж опоры на кровле, чистка и побелка боровов |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал
105 | Советская | 65 | Изготовление и установка метал.двери, изготовление и установка козырька | 18200 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II-III квартал | май
106 | Советская | 67 | Ремонт пола в холодном коридоре (1 этаж), ремотн отмостки, ремонт стен (у входа 1 этаж), установка козырька (2 подъезд) |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II-IV квартал
107 | Советская | 95 | Ремонт крыльца, забора, снегозадержание |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II-IV квартал
108 | Советская | 111 | Аварийная смена стояка отопления (кв.33,23,26, м-н Красное-Белое | 26213 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | I-III квартал | март
|  |  | Ремонт эл.проводки | 3836 |  |  | сентябрь
|  |  | Аварийный ремонт магистрали ГВС | 4153 |  |  | апрель
109 | Советская | 113 | Смена магистралей отопления | 22554 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II-III квартал | июль
|  |  | Частичная смена стояка канализации (кв.4) | 12308 |  |  | апрель
110 | Ст. Халтурина | 10 | Ремонт кровли | 30543 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II-III квартал | июль
111 | Ст. Халтурина | 20 | Замена эл.счетчиков |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II-III квартал
112 | Ст. Халтурина | 26 | Ремонт отмостки | 96699 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | I-IV квартал | октябрь
|  |  | Ремонт тамбура (вход в подвал) | 74111 |  |  | январь
|  |  | Смена стояка ГВС (кв. 31,34,37,40) | 31667 |  |  | март
113 | Урицкого | 9 | Смена стояков ХВС | 14145 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II-IV квартал | июль
Замена почтовых ящиков, замена доводчика и установка кодового замка на метал.двери, установка освещения у входа в 1 подъезд с установкой датчика движения (лампа диодная), ремонт козырьков
|  |  | Диагностирование ВДГО | 14800 |  |  | август
|  |  | Смена стояка ХВС (кв.2,3,6,7) | 8451 |  |  | май
114 | Урицкого | 81 | Диагностирование ВДГО | 6660 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II-IV квартал | август
|  |  | Ремонт снегозадержания | 96067 |  |  | сентябрь
Ремонт канализационных люков
| Урицкого | 83 | Ремонт системы отопления, утепление труб отопления в подвале, ремонт козырька 1го подъезда |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации
115 | Урицкого | 98 | Устройство дренажной траншеи, щебенение территории |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал
116 | Шестаковская | 13б | Ремонт системы отопления (по необходимости), ревизия з/а хвс, демонтаж дверных блоков на вход.дверях, установка доводчика (2 подъезд) |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал
117 | Энгельса | 12 | Ремонт кровли | 11757 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II квартал | июнь
|  |  | Ремонт оголовок печных труб, устройство крыльца, замена вход.дверей |  |  | III-IV квартал
118 | Энгельса | 13 | Ремонт печных труб, обрезка веток |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II-IV квартал
119 | Энгельса | 15 | Ремонт крыши |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II-IV квартал
120 | Энгельса | 26 | Смена магистрали хвс в подвале, смена з/а отоплнения, гвс, ремонт ступеней крыльца (2 подъезд) |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II-IV квартал
121 | Энгельса | 28 | Ремонт ХВС | 14807 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал | сентябрь