|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Решаемая задача | Мероприятие, его содержание, место проведения | Дата начала | Дата окончания | Ожидаемые результаты |
| 1 | Формирования и укрепления гражданской позиции жителями Переславля - Залесского , принятие и усвоение ими системы патриотических ценностей, прежде всего подрастающим поколением | Военно-патриотические сборы для многодетных семей казачества | 22.04.2021 | 30.04.2021 | 28 семей примут участие, всего 140 человек Знания о историческом и духовном наследии Александра Невского и система патриотических ценностей усвоены |
|  | Развивать краеведческую и поисковую работу, вовлечь в него новых участниковУвековечить память переславцев - кавалеров ордена Александра Невского | Конкурс исторических исследований "Переславцы - кавалеры ордена Александра Невского"  | 10.02.2021 | 30.05.2021 | 3 школы, 2 ВУЗА, 2 военно-патриотических клуба, 16 школьников, 9 студентов, 3 молодых ученых подготовят письменные работы на заданную тематику и опубликуют их в сети Интернет. Материалы работ станут основой для популярных видеороликов и публикаций в социальных сетях.  |
|  | Формирования и укрепления гражданской позиции жителями Переславля - Залесского , принятие и усвоение ими системы патриотических ценностей, прежде всего подрастающим поколением  | Конкурсы педагогических методик и сценариев уроков мужества "Наследники Александра Невского" | 1.10.2021 | 15.05.2021 | 12 школ, из 6 регионов России , 22 педагога – организатора предложили на конкурс проекты внеклассных мероприятий . 3 победителя конкурса получат призы. Участники лучшего проекта посетят Переславль-Залесский. Лучшие методики будут популяризованы при поддержке Министерства просвещения РФ  |
|  | Увековечить память переславцев - кавалеров ордена Александра НевскогоСодействие организации эффективной коммуникации старшего и младшего поколений семей ветеранов воинской службы и казачества для передачи идейного и духовного опыта на материале славных страниц истории | Открытые уроки истории мужества | 22.03.2021 | 28.05.2021 | В трех школах района пройдут 12 уроков истории Мужества по материалам краеведческих исследований о переславцах – кавалерах ордена Александра Невского на основе лучших педагогических методик. 228 школьников примут участие в уроках и изготовят макеты свечей памяти для акций поминовения земляков-героев в мемориальные дни 9мая, 12 июня, 22 июня. Видеоотчеты будут опубликованы в сети Интернет |
|  | Увековечить память переславцев - кавалеров ордена Александра НевскогоФормирования и укрепления гражданской позиции жителями Переславля - Залесского , принятие и усвоение ими системы патриотических ценностей, прежде всего подрастающим поколением | Передвижная планшетная выставка "Переславцы - кавалеры ордена Александра Невского" | 1.04.2021 | 30.10.2021 | Разработана и изготовлена выставка по материалам исследований. Проведено 11 показов выставки для целевых аудиторий проекта. С выставкой ознакомились 12900 человек  |
|  | Формирования и укрепления гражданской позиции жителями Переславля - Залесского , принятие и усвоение ими системы патриотических ценностей, прежде всего подрастающим поколением | Мультимедийная выставка "Наследие святого благоверного князя Александра Невского в России и в мире - 800 лет спустя"  | 1.06.2020 | 1.08.2020 | Организовано два показа выставки в дни юбилейных мероприятий в Санкт-Петербурге и Переславле-Залесском.  |
|  | Укрепить связи общественности малых и больших городов, причастных к наследию святого благоверного князя Александра Невского для повышения патриотической самооценки гражданского общества коренных регионов России | Историческая онлайн-конференция «Наследие святого благоверного князя Александра Невского» К 800-летию со дня рождения.  | 8.06.2021 | 9.06.2021 | 11 докладов и 2 круглых стола прошли в рамках конференции. Был актуализирован исторический взгляд на наследие святого благоверного князя Александра Невского в России и в мире. Материалы конференции послужили для популяризации отечественной истории  |
|  | Формирования и укрепления гражданской позиции жителями Переславля - Залесского , принятие и усвоение ими системы патриотических ценностей, прежде всего подрастающим поколением | Кампания общественной поддержки установки памятника «Посвящение в воины», посвященного подвигу русской семьи в Переславле-Залесском и Санкт-Петербурге | 1.03.2020 | 30.09.2021 | Проведена серия мероприятий в поддержку установки мемориала. Собрано 20 000 подписей в поддержку установки. Собраны денежные средства на изготовление моделей памятника. Художественная модель памятника торжественно передана губернатору Санкт-Петербурга в Александро-Невской Лавре и губернатору Ярославской области  |
|  | Увековечить память переславцев - кавалеров ордена Александра Невского.Формирования и укрепления гражданской позиции жителями Переславля - Залесского , принятие и усвоение ими системы патриотических ценностей, прежде всего подрастающим поколением | Сбор средств и создание бюстов кавалеров ордена Александра Невского на Аллее героев в Парке Славы г.Переславля | 1.03.2020 | 30.10.2021 | Собраны средства на 4 модели бюстов . Изготовлены и установлены два бюста кавалеров ордена Александра Невского на Аллее героев в Парке Славы г.Переславля |
|  | Повышения интереса к историческому и мемориальному наследию переславцев защитников Отечества, воинской славе России в целом | Выставка художественных работ «Наследие Александра Невского»  | 6.05.2021 | 12.06.2021 | 45 художественных работ 12 профессиональных и самодеятельных художников представили взгляд на современное наследие великого князя  |
|  | Повышения интереса к историческому и мемориальному наследию переславцев защитников Отечества, воинской славе России в целом | Всероссийский онлайн – музейный практикум историко-патриотического воспитания "Сделано в России - впервые в мире"  |  |  | 42 участника в Переславле -Залесском и не менее 55 в удаленном режиме приняли участие в практикуме и ознакомились с достижениями русской технической, социальной и философской мысли и повысили свою патриотическую самооценку как граждане России. С материалами практикума и оценками участников через социальные сети ознакомились более 20 000 человек |
|  | Укрепить связи общественности малых и больших городов, причастных к наследию святого благоверного князя Александра Невского для повышения патриотической самооценки гражданского общества коренных регионов России | Межрегиональная военно-дипломатическая онлайн игра «Александр Невский» | 1.04.2021 | 3.09.2021 | 9 команд участников из 9 городов, исторически связанных с образом Александра Невского приняли участие в трехэтапном интеллектуальном состязании , темами которого стали любовь к Родине, воинская слава и долг, хранение мира и единства, примеры военно-стратегического мышления, дипломатического искусства, духовная безопасность. Победители получат приглашения и рекомендации к поступлению в ведущие вузы России  |
|  | Повышения интереса к историческому и мемориальному наследию переславцев защитников Отечества, воинской славе России в целом | Исторический онлайн-лекторий (видеоролики лекций) | 1.03.2021 | 30.10.2021 | 5 роликов с выступлениями ведущих историков на тему наследия святого благоверного князя Александра Невского созданы и размещены в сети интернет. Общее количества просмотров составило не менее 20 000. |
|  | Повышения интереса к историческому и мемориальному наследию переславцев защитников Отечества, воинской славе России в целом | Мемориальная акция «Свеча Памяти 22 июня», посвященная 80-летию трагического начала Великой Отечественной войны | 21.06.2021 | 22.06.2021 | 3000 мемориальных свечей было зажжено в День Памяти и скорби. Проведено поминовение 32 кавалеров ордена Александра Невского.  |
|  | Формирования и укрепления гражданской позиции жителями Переславля - Залесского , принятие и усвоение ими системы патриотических ценностей, прежде всего подрастающим поколением | Профориентационная программа выявления одаренных детей и юношей для учебы по направлениям военной и дипломатической службы, философии, политологии, государственного строительства и управления.  | 1.03.2021 | 30.10.2021 | Выявлены и мотивированы кандидаты для учебы по направлениям военной и дипломатической службы, философии, политологии, государственного строительства и управления. 17 одаренных старшеклассников из многодетных семей и победители конкурсов проекта получили личные приглашения в ведущие вузы Москвы и Ярославля |
| 2 | Укрепить связи общественности малых и больших городов, причастных к наследию святого благоверного князя Александра Невского для | Экспедиция путем Александра Невского Улан Батор - Санкт-Петербург | 10.05.2021 | 12.06.2021 | Укрепятся связи больших и малых городов . 22 участника примут участие. в 18 городах пройдут экспресс выставки и военно-дипломатическая игра "Александр Невский" |