Календарный план образовательного проекта

Подготовка ресурсных центров по направлению «Повышение качества условий реализации ООП ДО в контексте ФГОС»

1 этап: сентябрь 2017 г. – сентябрь 2018 г.

| № п/п | МЕРОПРИЯТИЯ | Сроки проведения | Ответст- венные | Формы предьявления результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выработка функционального представления о проблеме: - анализ ресурсных возможностей ДОУ (кадровых, методических, материально-технических, финансовых) для реализации задач проекта, - анализ исходного состояния объекта экспериментальной деятельности (проведение оценки качества по шкалам ECERS) | Ноябрь-декабрь 2017 Декабрь-февраль 2018 | Методическкие службы ДОУ МДОБУ 61 Эксперты ECERS (Реброва В.И., Никитина С.В., Бутина О.А.) | Аналитическая справка Аналитическая справка |
| 2. | Разработка нормативно-правовой документации для сопровождения проекта: - Положение о деятельности сетевого инновационного объединения ДОУ Всеволожского района ЛО; - Разработка должностных инструкций педагогов - участников проекта (либо дополнения к действующим инструкциям) | Декабрь-январь 2018 | Рабочая группа по разработке локальных актов Вдовина М.В., Степаненко В.И., Кадырова Э.Х. Кокорева Тимофеева И.Н. Научный консультант группы: Реброва В.И. | Письменное оформление |
| 3. | Формирование организационной структуры и кадрового состава проекта - Формирование кадрового состава участников проекта; - Создание проектной организационной структуры сетевого инновационного объединения педагогических работников на время реализации проекта | Декабрь-январь 2018 | Руководители ДОО |  |
| 4. | Разработка изменений в основные образовательные программы дошкольного образования Разработка форм календарного планирования | Февраль – июнь 2018 г. | Рабочая группа по разработке локальных актов Вдовина М.В., Степаненко В.И., Кадырова Э.Х. Кокорева Тимофеева И.Н. Научный консультант группы: Реброва В.И. |  |
| 5. | Разработка диагностических материалов для выявления: - уровня компетентности педагогов по проблеме проекта - карты наблюдений за развитием детей - карты оценки качества предметно-развивающей среды | Февраль 2018 Июнь 2018 | Рабочая группа по разработке диагностических материалов: Иванова Н.А. Михайлова Ж.В. Лукина Попова Научный консультант группы: Никитина С.В. | Образцы диагностических материалов |
| 6. | Проведение обучения руководителей и педагогов по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Организация образовательного процесса в ДОО в контексте ФГОС ДО» Декабрь (07-08.12.17 – Репино Реброва В.И., Никитина С.В., Бутина О.А.): - Разработка локального нормативного акта ДОО - Нормативно-правовой аспект процесса реализации требований ФГОС ДО - Основные направления оценки качества дошкольного образования - Качество реализации образовательной деятельности в ДОО Январь (25.01.2018 – ДСКВ №61 Никитина С.В.): - Основные аспекты реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования Февраль (01.02.2018 - Агалатовский ДСКВ- Реброва В.И., Бутина О.А.): - Оценка качества дошкольного образования с помощью шкал ECERS. Итоги проведения качества образования в ДОО – участниках СИО - Основные принципы и практика организации развивающей предметно-пространственной среды Март (14.03.2018 ДСКВ №61 – Бурим Н.В): - Современные подходы к организации игровой деятельности детей дошкольного возраста Апрель (13.04.2018 Кузьмоловский ДСКВ – Реброва В.И.): - Современные формы образовательной деятельности в контексте ФГОС ДО Май (04.05.2018 г. Лесколовский ЦО – Реброва В.И., Бутина О.А. - Современные формы образовательной деятельности в контексте ФГОС ДО - Современные формы взаимодействия с семьей. Приобщение родителей к участию в образовательном процессе ДОО | Декабрь 2017 – май 2018 | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» Реброва В.И. | Получение удостоверений о повышении квалификации |
| 7. | Организация подготовки и сопровождения педагогов для работы в проекте: |  |  |  |
|  | - проведение вводных обучающих семинаров и консультаций по тематике проекта: - о направлениях деятельности, формах взаимодействия, знакомство с планом работы СИО и т.п. - консультирование по текущим вопросам |  | Методическкие службы ДОУ |  |
|  | самостоятельное изучение педагогами литературы по тематике проекта |  | Методические службы ДОУ Педагоги ДОУ |  |
|  | комплектование фонда справочных пособий и информационных материалов по теме проекта |  | Методическкие службы ДОУ | Создание и пополнение фонда справочных пособий и информационных материалов |
|  | Проведение семинаров/вебинаров или консультаций с научными консультантами: - «Согласование вариантов действий по повышению качества условий реализации ООП ДО» | ежемесячно | Научные консультанты от ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |  |
|  | Проведение круглых столов - Организация РППС и варианты использования в образовательной деятельности дошкольников | февраль 2018 | Агалатовский ДСКВ Научный консультант: Бутина О.А. Реброва В.И. |  |
|  | - Формы ОД , игровая деятельность. Характер взаимодействия педагога с детьми. Планирование ОД. | март 2018 | МДОБУ «ДСКВ №59» Медвежий стан Научный консультант: Бурим Н.В. Реброва В.И. |  |
|  | - Технологии развития инициативы и самостоятельности детей. | апрель 2018 | МАДОУ «ДСКВ №35» п.Бугры Научный консультант: Реброва В.И. |  |
|  | - Обсуждение промежуточных итогов инновационного проекта (отчеты МИП) Подготовка к проведению конференции «Успешные практики реализации ФГОС ДО» | Май 2018 | Свердловский центр образования Научный консультант: Тимофеева Н.В. |  |
|  | Проведение мастер-классов (открытых образовательных практик) - организация разнообразных видов деятельности детей в РППС - современная сюжетно-ролевая игра в практике образовательной деятельности | Февраль 2018 | Агалатовский ДСКВ Научный консультант: Бутина О.А. |  |
|  | - современные формы образовательной деятельности (опыт введения ФГОС ДО) | Март 2018 | МДОБУ «ДСКВ №61» Медвежий стан Научные консультанты: Бурим Н.В. Реброва В.И. |  |
|  | - успешные образовательный практики в разных возрастных группах (варианты проведения праздников, взаимодействие с семьей и социальными партнерами и т.п..) | апрель 2018 | МАДОУ «ДСКВ №35» п.Бугры Научный консультант: Реброва В.И. |  |
|  | Начальная организация работы по апробации различных образовательных практик в контексте ФГОС ДО и в работе с детьми - апробация оптимальных форм организации РППС - обновление характера взаимодействия с детьми - разработка и апробация разнообразных форм ОД (в т.ч. форм НОД) с включением самостоятельной деятельности детей, исследовательской деятельности, проектной деятельности и т.п. |  | Методическкие службы ДОУ Педагоги ДОУ | Планирование ОД |
|  | Сбор материалов апробированных образовательных практик (конспекты, статьи, эссе и т.п.) для формирования «банка методических разработок» по теме проекта | Ежемесячно Сентябрь 2017 –октябрь 2018 | Методическкие службы ДОУ Педагоги ДОУ | Письменное оформление |
| 8. | Взаимодействие с научным консультантом: - согласование и корректировка программы образовательного проекта - согласование и корректировка нормативно-правовых и отчетных документов по тематике проекта - консультирование по вопросам выбора и проведения образовательных практик - согласование и корректировка диагностического инструментария проекта - организация стажировочных практик (очных и дистанционных) для знакомства с опытом деятельности ДОО |  | Методическкие службы ДОУ |  |
| 9. | Информационное обеспечение проекта: - создание тематических страниц на сайтах ДОО - создание группы в социальной сети для обмена опытом участников проекта - размещение и обновление материалов по проекту на сайтах ДОО и в соц. сети |  | Методическкие службы ДОУ |  |
| 9. | Проведение рефлексивного анализа хода первого этапа проекта в форме семинара-конференции «Успешные практики реализации ФГОС ДО» по обмену опытом | Июнь -август | Научные консультанты от ГАОУ ДПО «ЛОИРО» Методическкие службы ДОУ | Размещение информации на странице проекта |
| 10. | Разработка плана деятельности второго этапа проекта, подготовка ресурсного обеспечения | Август-сентябрь 2018 | Научные консультанты от ГАОУ ДПО «ЛОИРО» Методическкие службы ДОУ | Письменное оформление |
| 11. | Составление отчётности и информационных материалов по завершению первого этапа проекта. | Август-сентябрь 2018 | Методическкие службы ДОУ | Письменное оформление |