## Версия 2
План-график мероприятий Приложение №01 по подготовке системы теплоснабжения с. Прибельский к эксплуатации в отопительный период 2026-27 г.г.
№ п/п | Адрес | Эксплуатирующая организации | Мероприятия
|  |  | Обеспечить функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб | Испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя | Текущие технические осмотры зданий и оборудования БМК, проведение ППР оборудования котельных, средств измерения, автоматики безопасности | Осмотр дымовых труб котельной |  | Наружний осмотр теплотрассы |  | Ревизия запорной арматуры теплотрассы |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей |  | Обеспечение наличие реагентов для водоподготовки теплоносителя |  | Подготовка резервного топлива |  | Подготовка резервного источника электропитания; |  | Контроль коммерческого учета и кредиторской задолжности, приобретаемого топлива и энергоресурсов | Оформление актов/паспортов готовности. | Запуск, наладка гидровлического и теплового режима(при пуске тепла ) | Наличие «плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций при теплоснабжении» | Наличие аварийного запаса материально-технических ресурсов для оперативного выполнения ремонтно-восстановительных работ в отопительный период
|  |  | дата |  | дата | ед. | дата | м.п. | дата | ед | дата | м.п. | дата | ед. | дата | ед. | дата | ед. | дата | дата | дата | дата | да/нет | да/нет
1 | 2 | 3 | 4 |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | БМК №01, ул. Ленина, 2б | ООО КОММУНАЛЬНИК | 2026-01-12 |  | 2026-05-12 | 2 | 2026-05-14 | [6 empty] | 1 | 2026-08-06 | 1 | 2026-07-20 | 1 | 2026-07-20 | 2026-08-20 | 2026-08-26 | Решение Адм. МР | да | да
2 | БМК №02, ул. Лермонтова, 66 | ООО КОММУНАЛЬНИК | 2026-01-12 |  | 2026-05-13 | 2 | 2026-05-15 | [6 empty] | 1 | 2026-08-06 | 1 | 2026-07-21 | 1 | 2026-07-21 | 2026-08-20 | 2026-08-26 | Решение Адм. МР | да | да
3 | Теплотрасса от БМК №02(участок №01) | ООО КОММУНАЛЬНИК | 2026-01-12 | 2026-04-30 |  |  |  | 458.2 | 2026-04-20 |  | 2026-04-20 | 458.2 | 2026-05-13 | 15: 2026-08-20; 16: 2026-08-26; 17: Решение Адм. МР; 18: да; 19: да
4 | Теплотрасса от БМК №01(участок 02) | ООО КОММУНАЛЬНИК | 2026-01-12 | 2026-04-30 |  |  |  | 1019 | 2026-04-21 |  | 2026-04-21 | 1019 | 2026-05-14 | 15: 2026-08-20; 16: 2026-08-26; 17: Решение Адм. МР; 18: да; 19: да
5 | Теплотрасса от БМК №01(участок 03) | ООО КОММУНАЛЬНИК | 2026-01-12 | 2026-04-30 |  |  |  | 1190.2 | 2026-04-22 |  | 2026-04-22 | 1190.2 | 2026-05-15 | 15: 2026-08-20; 16: 2026-08-26; 17: Решение Адм. МР; 18: да; 19: да
6 | Теплотрасса от БМК №01(участок 04) | ООО КОММУНАЛЬНИК | 2026-01-12 | 2026-04-30 |  |  |  | 1154.2 | 2026-04-23 |  | 2026-04-23 | 1154.2 | 2026-05-16 | 15: 2026-08-20; 16: 2026-08-26; 17: Решение Адм. МР; 18: да; 19: да