## Версия 2
План-график мероприятий Приложение №02 по подготовке системы водоснабжения(с. Прибельский, с. Сарт-Чишмы, с. Новые Киешки, с. Утяганово, д. Сарт-Наурузово, д. Станция Сахарозаводская), водоотведения с. Прибельский к эксплуатации в отопительный период 2026-2027 г.г.
№ п/п | Адрес | Эксплуатирующая организации | Мероприятия
|  |  | Обеспечить функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб | Проведение ППР оборудования, средств измерения | Ревизия систем водоснабжения, водоотведения |  | Осмотр колодцев, ревизия запорной арматуры системы водоснабжения и водоотведения |  | Наличие реагентов для водоподготовки |  | Проведение текущего ремонта (капита льного ремонта) систем водоснабжения, водоотведения по итогам технического обследования (осмотра) |  | контроль коммерческого учета подаваемых ресурсов, кредиторской задолжности за приобретаемые энергоресурсы | Оформление актов/паспортов готовности | Наличие программы контроля качества питьевой воды | Наличие аварийного запаса материально-технических ресурсов для оперативного выполнения ремонтно-восстановительных работ в отопительный период
|  |  | дата | дата | м.п. | дата | ед | дата | ед. | дата | ед. | дата | дата | дата | да/нет | да/нет
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17
1 | Водозаборный узел, с. Сарт-Чишмы, ул С.Юлаева, д. 12а | ООО КОММУНАЛЬНИК | 2026-01-12 | 2026-05-18 |  | 2026-05-18 |  | 2026-04-20 | 1 | 2026-05-26 |  | 2026-06-08 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | да | да
2 | Водозаборный узел, с. Новые-Киешки, ул. Б.Батыровой, 2а | ООО КОММУНАЛЬНИК | 2026-01-12 | 2026-05-19 |  | 2026-05-19 |  | 2026-04-21 | 1 | 2026-05-27 |  | 2026-06-11 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | да | да
3 | Водозаборный узел, с. Прибельский, ул. Эстакадная, д. 35 | ООО КОММУНАЛЬНИК | 2026-01-12 | 2026-05-20 |  | 2026-05-20 |  | 2026-04-22 | 1 | 2026-05-28 |  | 2026-06-12 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | да | да
4 | Водопроводные сети северной части с. Прибельский и д. Сарт-Наурузово | ООО КОММУНАЛЬНИК | 2026-01-12 |  | 5341 | 2026-05-21 |  | 2026-04-23 |  |  |  | 2026-06-15 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | да | да
5 | Водопроводные сети с. Сарт-Чишмы | ООО КОММУНАЛЬНИК | 2026-01-12 |  | 7395 | 2026-05-22 |  | 2026-04-24 |  |  |  | 2026-06-17 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | да | да
6 | Водопроводные сети с. Новые-Киешки | ООО КОММУНАЛЬНИК | 2026-01-12 |  | 10777 | 2026-05-25 |  | 2026-04-27 |  |  |  | 2026-06-15 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | да | да
7 | Водопроводные сети с. Утяганово | ООО КОММУНАЛЬНИК | 2026-01-12 |  | 5561 | 2026-05-26 |  | 2026-04-28 |  |  |  | 2026-06-23 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | да | да
8 | Водопроводные сети с. Прибельский | ООО КОММУНАЛЬНИК | 2026-01-12 |  | 18956 | 2026-05-27 |  | 2026-04-29 |  |  |  | 2026-06-25 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | да | да
9 | Водопроводные сети д. Станция Сахарозаводская | ООО КОММУНАЛЬНИК | 2026-01-12 |  | 689 | 2026-05-28 |  | 2026-04-30 |  |  |  | 2026-06-26 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | да | да
10 | Сети водоотведения с. Прибельский | ООО КОММУНАЛЬНИК | 2026-01-12 |  | 5474 | 2026-05-21 |  | 2026-04-23 |  |  |  | 2026-05-21 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | да | да