## План Север
Выполнение текущего ремонта МУП "Управляющая компания "Север" за 2017 год
| г.Слободской | № дома | Наименование работ | сумма руб. | Срок выполнения | Срок исполнения работ | Сведения о выполнении | Причины отклонения от плана
1 | Никольская | 25 | Ремонт водосливов |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации |  | перенесено на 2018 год
2 | Никольская | 24 | Смена з/а на стояках гвс в подвале, установка ступеньки в подъезде № 1, смена магистрали канализации от общего выпуска до пола первого этажа под 1м подъездом , утепление труб отопления |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал | перенесено на 2018 год
3 | Никольская | 13ф | Замена эл. проводки и вынос счетчика из кв № 1а в общий коридор, ремонт козырька (слив), ремонт стен выгребной ямы, ремонт пола и лестницы в общем коридоре кв.№1 (1 этаж), ремонт отмостки, замена эл.провода |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | IV квартал | договор на содерж с 01.11.17
4 | Никольская | 38ф | Смена труб ХВС вводе и по подвалу, установить уличный фонарь |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации |  | договор на содерж с 01.12.17
5 | Никольская | 9 | благоустройство двора (снос сараев, засыпка ям), ремонт крыльца, установка контейнера для ТБО |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации |  | договор на содерж с 01.11.17
6 | Никольская | 9в | Ремонт потолка и стен общей кухни |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал | договор на содерж с 01.11.17
7 | Никольская | 9е | Ремонт подъездов |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации |  | договор на содерж с 01.11.17
8 | В Тракт | 1 | Зачет стоимости материалов (ремонт стояков отопления) | 4940.31 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | I квартал | март
|  |  | Софинансирование ППМИ-2017 | 100000 |  | I квартал | март
|  |  | услуги по перечислению кап. ремонта | 4047.32 |  | III квартал | июль
|  |  | Установка поручня 2 подъезд, монтаж сливов под крышей подъездов, ремонт кровли входа в подвал (со стороны ул. Вятская) , замена задвижек на системе теплоснабжения, установка водостоков над входмами в подъезды |  |  | II-III квартал | перенесено на 2018 год
9 | Володарского | 10 | Ремонт кровли в местах протечек , ремонт печей в МОП, утепление водопровода |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации |  | договор на содерж с 01.11.17
10 | Володарского | 32 | Ремонт тамбура |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации |  | договор на содерж с 01.02.18
11 | Володарского | 42 | Ремонт крыльца с восточной стороны, устройство водостока с крыши крыльца, ремонт крыльца с восточной стороны |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации |  | перенесено на 2018 год
12 | Володарского | 44ф | Заложить окон. проем при входе в кв.2, отремонтировать стену пристроя при входе в кв.3., ремонт фундамента кв 3-2, ремонт стены кв.3, ремонт и утепление стены над входом в кв.3,подшив крыши кв.1 |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации |  | договор на содерж с 01.10.17
13 | Володарского | 48 | Ремонт кровли в местах протечек |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации |  | договор на содерж с 01.11.17
14 | Володарского | 53 | Ремонт конструкций крыши | 99115 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II-IV квартал | май
|  |  | Ремонт покрытия кровли | 99962 |  |  | июнь
|  |  | ремонт канализ. на 1 этаже, заделать отверстие в стене на вводе электропрододки. |  |  |  | перенесено на 2018 год
15 | Володарского | 64 | Зачет стоимости материалов | 5575 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | I-IV квартал | июнь
|  |  | Ремонт крылечек и отмостки |  |  |  | договор на содерж с 01.11.17
16 | Встречная | 4 | Софинансирование проекта "Формирование комфортной городской среды" | 20328 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III квартал | июль
|  |  | Замена труб канализации в подвале (3 подъезд) | 31487 |  | IV квартал | ноябрь
|  |  | Услуги по начислению кап.ремонта 2017 | 8226 |  | I-IV квартал
|  |  | Промывка теплообменника |  |  | III квартал | август
|  |  | ремонт лоджии кв.37, ремонт кровли над 1,2 подъездом с ремонтом козырьков вент.шахт, козырьков над лоджиями, ремонт швов, ремонт эл.оборудования с заменой ВРУ, замена з/а отопления, ХВС, промывка теплообменника, произвести замену силового э/оборудования с заменой ВРУ в 1 подъезде, сделать косметический ремонт стены второго этажа в 3 подъезде (п.д.) |  |  | II-IV квартал | перенесено на 2018 год
17 | Вятская | 1 | Устройство козырьков над входом, восстановление водостоков, ремонт стены в тамбуре |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации
18 | Вятская | 15 | Ремонт пола в тамбуре |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал
19 | Вятская | 21 | Ремонт потолка общ. кухни на 2 этаже, ремонт пеки, ремонт кухни, замена проводки. Ремонт перекрытия на кухне 2 этаж, ремонт печной трубы, ремонт печи на общей кухне, ремонт трубы, прочистка дымохода |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал | перенесено на 2018 год
20 | Гоголя | 37 | Замена ворот забора,установка снегозадержания на кровле |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации |  | перенесено на 2018
21 | Гоголя | 56 | Ремонт организ. водостока |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации |  | перенесено на 2018
22 | Гоголя | 100 | Софинансирование ППМИ-2017 | 27400 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | I-IV квартал | март
|  |  | Перевозка ж/б плиты | 4050 |  |  | июль
|  |  | Косметический ремонт (2,4, 1,3 подъезд) | 121708 |  |  | август
|  |  | Частичный ремонт фасада | 5561 |  |  | ноябрь
|  |  | Услуги по начислению кап.ремонта 2017 | 9882.36
|  |  | Насос дреннажный | 3200 |  |  | сентябрь
|  |  | замена светильников дворового освещения (пд) |  |  |  | перенесено на 2018 год
23 | Гоголя | 108 | Услуги по начислению кап.ремонта 2017 | 8162.28 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | I-IV квартал
|  |  | Смена стояка ХВС (кв.31,33,35,37,39) | 18804 |  |  | март
|  |  | Смена стояка ХВС, ГВС (кухня) (кв.3,5,7,9) | 43337 |  |  | март
|  |  | Смена стояка ХВС, ГВС (кухня, туалет) (кв.2,4,6,8,10) | 70172 |  |  | май
|  |  | замена стояков ХВС ГВС В п.№1(канализации), восстановить отмостку, покраскаска фасада дома, Замена стояка ХВС в 4 подьезде (туалет). |  |  |  | перенесено на 2018 год
24 | Гоголя | 80 | Побелка на кухне и ванной 2 этаж, замена окна в ванной на 1 этаже, замена вх. дверей 1,2 этаж, ремонт канализации и ХВС, диагностика ВДПО, ремонт крыльца кв.2 (2 этаж), ремонт ванны кв.2 (2 этаж), ремонтвентиля на отоплении, ремонт в/крана на кухне 1 этаж |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал | перенесено на 2018 год
25 | Гоголя | 89 | Ремонт тротуаров |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации |  | перенесено на 2018 год
26 | Гоголя | 95 | устройство козырька над подъездами собств.силами, ремонт забора собств.силами |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации |  | договор на содерж с 01.10.17
27 | Гоголя | 110 | Смена почтовых ящиков | 3284 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | I-IV квартал | июнь
|  |  | Ремонт тротуара, ремонт крыльца кв. 1,2., замена оконных рам в МОП, ремонт туалетов кв.1,2, замена забора около дома, замена подъездных дверей |  |  |  | перенесено на 2018 год
28 | Гоголя | 134 | Изготовление и установка скамеек | 22200 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II-IV квартал | июль
|  |  | Выполнение работ по проектированию и устр.узла системы отопления | 324500 |  |  | сентябрь, ноябрь
29 | Гоголя | 135 | Установка детского оборудования | 66900 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II-IV квартал | июль
|  |  | Смена затворов, прочистка грязевиков в тепловом узле | 12096 |  |  | август
|  |  | Безразборная хим.промывка бойлера | 15800 |  |  | август
|  |  | Изготовление и установка скамеек | 11000 |  |  | август
|  |  | Замена стояков хвс,гвс, в подвале, замена з/а на ХВС, ремонт отмостки, поверка теплосчетчика, ремонт канализационных труб под 2м подъездом |  |  |  | перенесено на 2018 год
30 | Горького | 36 | Ремонт тамбуров входа в подвал 1,4 подъезд, ремонт подъездов |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации |  | перенесено на 2018 год
31 | Грина | 4 | Ремонт вент. шахт, частичный ремонт кровли,ремонт подъездов, обрезка деревьев |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации |  | перенесено на 2018 год
32 | Грина | 9 | Уборка снега трактором (бух.справка) | 1153.85 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II-IV квартал | май
|  |  | Смена стояка канализации (кв. 6,9) | 9955 |  |  | июль
33 | Грина | 17 | Ремонт температурных швов | 24058 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | I-IV квартал | январь
|  |  | Частичный ремонт кровли | 4761 |  |  | ноябрь
|  |  | Уборка снега трактором | 1153.84 |  |  | май
|  |  | Изготовление и установка метал.двери | 8900 |  |  | июль
|  |  | Услуги по начислению кап.ремонта 2017 | 7743.08
|  |  | Изготовление и установка окон | 88000 |  |  | июль
|  |  | Установка детской качели (1шт). Шлагбаум на угол дома, косметический ремонт подъездов, диагностика ВДГО, установить дорожный знак на прилегающей территории |  |  |  | перенесено на 2018 год
34 | Грина | 18 | Уборка снега трактором | 1153.85 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II-IV квартал | май
|  |  | Ремонт вент.шахты | 6663 |  |  | ноябрь
|  |  | Промывка системы отопления | 18900 |  |  | ноябрь
|  |  | Насос ХВС | 24214.5 |  |  | сентябрь
|  |  | Декоративный ремонт подъездов, ремонт крыльца (2,3,4 подъезд), частичное восстановление штукатурки цокол.этажа фасада дома (2018год кап.рем), поверка водосчетчика и манометров водо- и теплоснабжения, , ревизия з/а водо- и теплоснабжения, установка постоянных опор труб каналлизац.коллектора, замена стояков ХВС, отопления (по заявлениям), замена стояков ХВС в кв.57,60, Ремонт двери выхода на кролю с 4 подъезда, ремонт водосливов в лотки у 1-4 подъездов (пд) |  |  |  | перенесено на 2018 год
35 | Грина | 20 | Уборка снега трактором | 1153.85 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II-IV квартал | май
|  |  | Услуги по начислению кап.ремонта 2017 | 5505.7
|  |  | Ремонт кровли над 1подъездом, установить энергосберегающие( светодиодные) лампочки в МОП, убрать эл.столб с детской площадки, установить датчики движения |  |  |  | перенесено на 2018 год
36 | Грина | 23 | Уборка снега трактором | 1153.84 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II-IV квартал | май
|  |  | Ремонт эл.щитов в подъездах | 47570 |  |  | декабрь
|  |  | Телеинспекция трубопровода канализации, механическая очистка | 7000 |  |  | июнь
|  |  | Замена канализационной системы в подвале и до колодцев, ремонт крыльца 2го подъезда, рем крыши с север. части дома (организован.водосток), установка батарей отопления на 2х этажах обоих подъездов, Косметический ремонт обоих подъездов, установка метал. дверей.Ремонт деформационного шва, диагностика ВДГО, очистка чердачного перекрытия, снос бетонного основания трубы (от кочегарки), ремонт эл.оборудования, косметический ремонт МОП, |  |  |  | перенесено на 2018 год
| Грина | 29 | Уборка снега трактором | 1153.84 |  |  | май
37 | Грина | 31 | Уборка снега трактором | 1153.84 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II-IV квартал | май
|  |  | Диагностика ВДГО (на 2017 год), ремонт эл.оборудования, установка метал.дверей |  |  |  | перенесено на 2018 год
38 | Грина | 32 | Смена стояков канализации (кв. 32-44 и 78-81) и ХВС (кв.78-81) | 26561 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II-IV квартал | июль
|  |  | Смена стояков ХВС, ГВС, канализации кв. 31,34,37,40,43 (кухня) | 61899 |  |  | июль
|  |  | Софинансирование проекта "Формирование комфортной городской среды" (бух.справка) | 10000 |  |  | декабрь
|  |  | Замена пакетных выключателей кв. 37,38,39 | 3200 |  |  | июль
|  |  | Изготовление и установка окон, метал.дверей | 180400 |  |  | декабрь
устройство козырьков над балконами, вывод крана для полива, косметический ремонт подъездов,
39 | Грина | 36 | Оказание услуг по техническому надзору за выполнение работ | 5949.71 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал | июль
|  |  | Ремонт электрооборудования и электропроводки | 349983 |  |  | июль
|  |  | датчики движения 1,2 копрус. |  |  |  | перенесено на 2018 год
40 | Грина | 37 | Погрузка бетон.плиты с детской площадки | 2400 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II-IV квартал | ноябрь
|  |  | Проверка (замена) з/а, прочистка фильтра ГВС, ХВС, отопления |  |  |  | перенесено на 2018 год
41 | Грина | 39 | Софинансирование ППМИ-2017 | 30000 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации |  | март
|  |  | Услуги по начислению кап.ремонта 2017 | 7149.24
|  |  | Замена стояков хвс и кананализации по необходимости, ремонт отопления в угловых квартирах, ремонт подъездов, Замена стояков ХВС канал., ремонт подъездов.Косметический ремонт в подъездах, замена т/счетчика на отоплении на т/счетчик "Магика" |  |  |  | перенесено на 2018 год
42 | Грина |  | Софинансирование ППМИ-2017 | 222500 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | I-IV квартал | март
|  |  | Изготовление и установка окон | 256080 |  |  | ноябрь
|  | 41 | косметический ремонт подъездов (приостановить, протокол 16/06/16), |  |  |  | перенесено на 2018 год
43 | Грина | 45 | Ремонт канализации в подвале, от дома и до колодцев , Ремонт подъездов |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации |  | перенесено на 2018 год
44 | Грина | 47 | Замена з/а в подвале, отвод дождевой воды от дома |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал | перенесено на 2018 год
45 | Грина | 49 | замена стояка ГВС кв.16,19,2,5,28 |  |  | II-IV квартал | перенесено на 2018 год
46 | Грина | 51а | Софинансирование ППМИ-2017 | 63500 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | I-IV квартал | март
|  |  | Монтаж ливневой канализации в подвале | 53285 |  |  | июнь
|  |  | Ремонт кровли 1,2,3, подъезд | 592323 |  |  | октябрь
|  |  | Смена части стояков канализации и ХВС (кв. 36-42) | 18846 |  |  | август
|  |  | замена участка труб ГВС и отопления, Замена труб ХВС в кв.39,42,50,53,56Замена стояков канализации в кв. № 2,4,7. замена труб ХВС в кв. № 50, 53, 56. |  |  |  | перенесено на 2018 год
47 | Грина | 55 | Ремонт канализации (1 подъезд) | 15370 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | I-IV квартал | январь
|  |  | Изготовление и установка скамейки | 11100 |  |  | август
|  |  | Услуги по начислению кап.ремонта 2017 | 10189.08
|  |  | Устройство хлопалки, Ремонт отмостки, демонтаж узлов отопления в подвале, ремонт вентиляции на технич.этаже (организация дополнит.вытяжных рукавов), ремонт швов, ремонт ливневой канализации 3 подъезд |  |  |  | перенесено на 2018 год
48 | Дерышева | 35а | Ремонт кровли |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации |  | перенесено на 2018 год
49 | Дерышева | 102 | Восстановление козырька подъезда № 1, ремонт межпанельных швов (отменено, заявление домкома 15.06.16) |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации |  | перенесено на 2018 год
50 | Железнодорожная | 3 | Уборка снега трактором | 1153.85 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II-IV квартал | май
|  |  | Снос деревьев с придомовой территории | 37592 |  |  | декабрь
|  |  | Изготовление и монтаж окон | 99000 |  |  | октябрь
|  |  | Замена эл.проводки в подвале, Диагностика ВДГО (на 2017 год), |  |  |  | перенесено на 2018 год
51 | Железнодорожная | 9 | Уборка снега трактором | 1153.85 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II-III квартал | май | расторжение договора управления с 01.07.17
|  |  | Устройство бетонных полов в подвале (помещение бывщей котельной) | 69488 |  |  | июнь
Замена окон, диагностика ВДГО (на 2017 год), ремонт подвального помещения,
52 | Загородная | 50 | Замена водопровода, ремонт крыши |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации |  | перенесено на 2018 год
53 | К Маркса | 35 | Замена з/а, ремонт вытяжной трубы |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации |  | перенесено на 2018 год
54 | К Маркса | 36 | Смена катушек в узле отопления | 7845 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | I-IV квартал | январь
|  |  | Услуги по начислению кап.ремонта 2017 (бух.справка) | 5060.76
Ремонт отопления в квартирах,
55 | Красноармейская | 90 | Смена канализационного стояка |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации |  | перенесено на 2018 год
56 | Красноармейская | 98 | Услуги по начислению кап.ремонта 2017 (бух.справка) | 6768.66 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | I-IV квартал
|  |  | Установка общедомовых приборов учета ХВС и ГВС |  |  |  | перенесено на 2018 год
57 | Красноармейская | 104 | Снос тополя |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации |  | перенесено на 2018 год
58 | Красноармейская | 127 | Софинансирование ППМИ-2017 | 71000 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | I-IV квартал | март
59 | Красноармейская | 136 | Уборка снега трактором | 1153.84 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал | май
|  |  | Замена окон (1,3 подъезд) | 99600 |  |  | декабрь
|  |  | Смена стояков ХВС, канализации (кв. 1,5,9,13) | 33548 |  |  | ноябрь
|  |  | Ремонт вентшахт с установкой колпаков, декоративный ремонт подъездов, установка пластик.окон , замена стояков ХВС,канализации ,установка металлических дверей 1 и 3 подъезд. |  |  |  | перенесено на 2018 год
60 | Красноармейская | 138 | Уборка снега трактором | 1153.84 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | I-IV квартал | май
|  |  | Снос деревьев со стороны ул. Красноармейская |  |  |  | перенесено на 2018 год
61 | Красноармейская | 147 | Промывка бойлера ГВС | 15800 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал | октябрь
|  |  | Ремонт отмостки | 180186.92 |  |  | октябрь
|  |  | Услуги по начислению кап.ремонта 2017 | 7600.2
|  |  | установка лежач.полицейского во дворе, замена двери в бойлерной, Ремонт кровли на бойлерной, ремонт входных групп в подъездах, косметический ремонт в подъездах, установка металлических дверей в 1 и 2 подъездах ( вторые двери) |  |  |  | перенесено на 2018 год
62 | Ленина | 22 | Ремонт цоколя | 13929 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал | август
|  |  | Установка дверного замка в узел управления отоплением в подвале дома, частичный ремонт кровли. |  |  |  | перенесено на 2018 год
63 | Ленина | 31 | Услуги по начислению кап.ремонта 2016 | 6239.16 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | I-IV квартал
|  |  | Датчик движения | 3750 |  |  | октябрь
|  |  | Ремонт электроснабжения | 99959 |  |  | январь
|  |  | Замена дверей в подвальном помещении | 22000 |  |  | декабрь
|  |  | ремонт лестничных площадок (укладка плитки), ремонт подъездов №1 и №2 |  |  |  | перенесено на 2018 год
64 | Ленина | 35 | Ремонт эл.оборудования |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации
65 | Ленина | 42 | Замена канализации на 1 этаже |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации
66 | Ленина | 46 | Ремонт лестничной клетки | 25580 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал | сентябрь
|  |  | Частичный ремонт кровли (северо-запад), замена подвода к отопит.элементу |  |  |  | перенесено на 2018 год
67 | Ленина | 47 | Замена дверей в подвальном помещении | 40007 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал | сентябрь
|  |  | Ремонт перекрытия, смена ст. канализации и и труб хвс, ремонт печных труб, ремонт полаи потолка в сан.узле.отремонтировать полы и потолки в ванной на первом этаже за счет средств дома, заменить ванну на ногомойку за счет средств жильцов первого этажа. |  |  |  | перенесено на 2018 год
68 | Ленина | 50 | Замена эл. проводки в моп на 1,2 этажах, ремонт печных труб, установка снегозадержания, ремонт крыльца, возобновить работы по обустройству отмостки |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | IV квартал | перенесено на 2018 год
69 | Ленина | 54 | Частичный ремонт крыши |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации |  | перенесено на 2018 год
70 | Ленина | 54ф | замена водосточ.труб, установка домофон.двери, замена стояка канализации в кв. № 2,4,12. Ремонт водосточной системы. |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации |  | перенесено на 2018 год
71 | Ленина | 56 | Установка снегозадержания |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации |  | перенесено на 2018 год
72 | Ленина | 58 | Ремонт крыльца, ремонт дымохода над кв.4, ремонт дымовой трубы, штукатурка, побелка, установка колпака |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал |  | 2018
73 | Ленина | 80 | Диагностика ВДГО | 15955 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | I-IV квартал | февраль
|  |  | Услуги по начислению кап.ремонта 2017 | 7951.92
|  |  | Замена верхней разводки системы отопления включение дворовой территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 год |  |  |  | перенесено на 2018 год
74 | Ленина | 82 | Установка т/счетчика, замена труб верхней разводки отопления, частичный ремонт фасада здания |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации |  | перенесено на 2018 год
75 | Ленина | 100 | Ремонт отопления |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации |  | перенесено на 2018 год
76 | Ленина | 104 | Смена стояка канализации (кв. 76,79,81) | 8723 |  | I-IV квартал | ноябрь
77 | Ленина | 102 | Установка датчиков движения на 1-х этажах, снос деревьев |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации |  | перенесено на 2018 год
78 | Ленина | 107 | Уборка снега трактором | 1153.85 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации |  | май
|  |  | Ремонт ограждения кровли | 82714 |  |  | июль
|  |  | Ремонт крыши над кв 2 и др. местах , установить снегозадержание над подъездом № 2, |  |  |  | перенесено на 2018 год
79 | М.Конева | 57 | Ремонт ХВ в подвале, ремонт отмостки около дома, ремонт водостока, установить нумерацию дома. |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации |  | перенесено на 2018 год
80 | М.Конева | 122 | Промывка системы отопления | 129000 |  | III-IV квартал | октябрь
81 | М.Конева | 127 | Смена стояка канализации (кв. 3,7) | 9788 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | I-IV квартал | июль
|  |  | Частичный ремонт кровли | 21951 |  |  | сентябрь
|  |  | Замена электр.щита 2подъзд( 2 этаж) |  |  |  | перенесено на 2018 год
82 | М.Конева | 151 | Насос дреннажный | 3200 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II-IV квартал | сентябль
|  |  | Ремонт кровли | 373640 |  |  | октябрь
|  |  | Ремонт кровли балконов | 74123 |  |  | ноябрь
|  |  | Замена дверей в подвале, частичный ремонт швов. |  |  |  | перенесено на 2018 год
83 | Набережная | 11 | Ремонт крыльца |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал | перенесено на 2018 год
84 | Набережная |  | Услуги по начислению кап.ремонта 2017 (бух.справка) | 6199.2 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал
|  |  | Изготовление и установка скамейки (бух.справка) | 11000 |  |  | август
|  |  | Установка песочницы (бух.справка) | 8300 |  |  | октябрь
|  | 13 | замена задвижек отопления 1 подъезд, отвод воды от дома со стор берега, замена труб канализации в подвале, ремонт ул.освещ, ремонт освещения в 4 подъезде, ремонт пола во 2м подъезде, ремонт стояков ХВС, канализации, Чистка бойлела, ремонт лестницы перед подъездами 1,3, демонтаж пристроя, заложить окна и двери |  |  |  | перенесено на 2018 год
85 | Набережная | 17 | Проверка наруж.канализации, ремонт тамбура 2 подъезда |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации |  | перенесено на 2018 год
86 | Набережная | 25 | Услуги по начислению кап.ремонта 2017 | 7330.8 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | I-IV квартал
|  |  | Софинансирование ППМИ-2017 | 41600 |  |  | март
|  |  | Изготовление и установка метал.двери | 8400 |  |  | июль
|  |  | Перечисление средств по статье "Текущий ремонт" | 63696.04 |  |  | декабрь
|  |  | Услуги по начислению кап.ремонта 2017 | 1370.24 |  |  | июль
|  |  | Покупка видеокамеры, ремонт входа в подвал у 1го подъезда, привоз щебня, чернозема, |  |  |  | перенесено на 2018 год
87 | Набережная | 31 | Замена стояков хвс и канализации, ремонт чердака, чистка дымоходов, установка козырьков над подъездами, ремонт цоколя, косметический ремонт 1,2,3, подъезда, диагностика ВДГО, установка дверей в подвале |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации |  | перенесено на 2018 год
88 | Набережная | 35 | Устойство пола во 2-м подъезде и тамбуре 3подъезд, козырьки над 1,3 подъездом, ремонт стен во всех подъездах, установка прибора учета гвс и хвс, замена эл.щита |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации |  | перенесено на 2018 год
89 | Свердлова | 25 | Изготовление и установка скамеек | 3700 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал | август
|  |  | Ремонт отмостки с западной и восточной стороны, ремонт пола в 1,2 подъезде |  |  |  | перенесено на 2018 год
90 | Свердлова | 28 | Уборка снега трактором | 1153.84 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | I-IV квартал | май
|  |  | замена окон на пластиковые,замена теплосчетчика на отоплении,замена прибора учета на отоплении /п.д./ |  |  |  | перенесено на 2018 год
91 | Свердлова | 36 | смена канализационных труб от стояков до колодца, косметический ремонт подъздвов, ремонт лесниц, замена входных дверей и дверей в подвал.помещения. |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации |  | перенесено на 2018 год
92 | Свердлова | 46 | Устройство для сушки белья и ковров, ремонт отмостки (собств силами), ремонт канализации кв. 1, ремонт пола кв. № 1, замена канализационных труб в подвале |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации |  | перенесено на 2018 год
93 | Свердлова | 44 | Ремонт выгребной ямы и стены здания, ремонт крыльца, ремонт дымохода и колпака, установка метал.дверей в 1, 2 подъезде , ремонт канализации |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации |  | перенесено на 2018 год
94 | Свободы | 10 | Замена электро провода, замена эл.стояка |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации |  | перенесено на 2018 год
95 | Советская | 6 | Услуги по начислению кап.ремонта 2017 | 6979.92 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал
|  |  | Промывка теплообменника | 8500 |  |  | август
|  |  | Возврат софинансирования ППМИ-2016 (протокол от 18/07/17 ул. Встречная, 4) | -3482.12 |  |  | июль
|  |  | Частичный ремонт крыши, ремонт эл. оборудования |  |  |  | перенесено на 2018 год
96 | Советская | 30 | замена водопровод трубы, замена части "обратки" труб отопления |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации |  | перенесено на 2018 год
97 | Советская | 40 | Ремонт выгребной ямы, ремонт крыльца |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации |  | перенесено на 2018 год
98 | Советская | 46 | Оплата материалов (бух.справка) | 13166 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал | ноябрь
|  |  | Ремонт кровли, ремонт печной трубы, провести ремонт кровли и печной трубы Плюсниным А.А. (п.д.) |  |  |  | перенесено на 2018 год
99 | Советская | 54 | Отделочный ремонт 1,2этажа, установка раковины на 2-м этаже, ремонт потолка на 1-м этаже, ремонт общей кухни кв 2 комн 6,1,2,3 (собств силами), Установка датчиков движения, замена эл.проводки, подшив иутепление потолка на 1 этаже в общей кухне |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал | перенесено на 2018 год
100 | Советская | 55 | Космет.ремонт сан.узлов с заменой сантех.оборудования, космет.ремонт коридоров, ремонт печных труб на чердаке, снос балкона, ремонт забора с покраской. Ремон печи в квартире, ремонт печи на кухне, ремонт трубы, чистка дымохода. |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал. 3-4 квартал | перенесено на 2018 год
101 | Советская | 56 | Ремонт пристроя к дому (выполнить до 1 августа 2017г.) |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации |  | перенесено на 2018 год
102 | Советская | 57 | Демонтаж опоры на кровле, чистка и побелка боровов |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации |  | перенесено на 2018 год
103 | Советская | 65 | Ремонт освещения в МОП | 9990 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | I-IV квартал | февраль
|  |  | Устройство заборов (со стороны ул.Энгельса) | 22649.28 |  |  | ноябрь
|  |  | ремонт кровли, слух.окна , |  |  |  | перенесено на 2018 год
104 | Советская | 67 | Ремонт пола в холодном коридоре (1 этаж), ремотн отмостки, ремонт стен (у входа 1 этаж), установка козырька (2 подъезд), демонтаж и установка забора со стороны ул.Советская и со стороны ЗАГСа, ремонт слух.окон, установка светильников, установка метал.двери на 2й этаж |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации |  | перенесено на 2018 год
105 | Советская | 95 | Ремонт крыльца, забора, снегозадержание, косметический ремонт МОП |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал | перенесено на 2018 год
106 | Советская | 111 | Ремонт покрытия кровли | 25153 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал | август
|  |  | Водосчетчик ОСВУ-32 | 6012.01 |  |  | ноябрь
|  |  | смена магистрали ХВС в подвале 2,3 подъезд, спилить дерево со стороны ул. Советской у второго подъезда своими силами. |  |  |  | перенесено на 2018 год
107 | Советская | 113 | Изготовление и монтаж окон | 132000 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал | октябрь
|  |  | Ремонт кирпичной кладки (кв.18) | 9905.7 |  |  | сентябрь
|  |  | смена стояков ХВС, ГВС и канализации в 1 подъезде |  |  |  | перенесено на 2018 год
108 | Ст. Халтурина | 20 | Софинансирование ППМИ-2017 | 27400 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | I-IV квартал | март
|  |  | Ремонт прибора учета | 4174 |  |  | ноябрь
|  |  | Диагностика прибора учета | 1504 |  |  | ноябрь
|  |  | Диагностика прибора учета ГВС | 8118 |  |  | декабрь
|  |  | Светильники | 9600 |  |  | сентябрь
|  |  | Изготовление и установка окон | 165782.08 |  |  | июль
|  |  | Услуги по начислению кап.ремонта 2017 | 7676.16
|  |  | Замена эл.счетчиков,ремонт крыши.Ремонт подъездов№1,2,3,4, |  |  |  | перенесено на 2018 год
109 | Ст. Халтурина | 24 | частичный ремонт кровли | 4796 |  |  | нояборь
110 | Ст. Халтурина | 26 | теплосчетячик магика | 60145 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | IV квартал | ноябрь
|  |  | замена ОДПУ отопления, |  |  |  | перенесено на 2018 год
111 | Урицкого | 9 | Ящик почтовый | 12000 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | IV квартал | октябрь
|  |  | Замена доводчика и установка кодового замка на метал.двери, установка освещения у входа в 1 подъезд с установкой датчика движения (лампа диодная), ремонт козырьков. Частичная замена стояков отопления (угловые квартиры), замена магистрального трубопровода отопления в подвале (северная сторонадома), крепление газового трубопровода в подъезде № 1, перенос газового крана над. кв. № 4, замена стояков ХВС, канализации в квартирах по заявлениям граждан (с подписью домкома), ремонт кровли входов в подвал, в подъезды. |  |  |  | перенесено на 2018 год
112 | Урицкого | 81 | Зачет стоимости материалов (ремонт полов) | 4651 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II-IV квартал | сентябрь
|  |  | Ремонт канализационных люков, ремонт эл.оборудования |  |  |  | перенесено на 2018 год
113 | Урицкого | 83 | Смена стояков отопления (кв.1,2,4,5) | 72833 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | II-IV квартал | март
|  |  | Устройство дреннажных каналов | 4950 |  |  | октябрь
|  |  | ремонт эл.оборудования, |  |  |  | перенесено на 2018 год
114 | Урицкого | 98 | Устройство дреннажных каналов | 4950 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал | октябрь
|  |  | Насос фекальный (бух.справка) | 9400 |  |  | декабрь
|  |  | Услуги самосвала, экскаватора, погрузчика (бух.справка) | 13950 |  |  | декабрь
|  |  | Щебень | 1200 |  |  | декабрь
115 | Шестаковская | 12 | Ремонт кровли |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации |  | перенесено на 2018 год
116 | Шестаковская | 13б | Ремонт системы отопления (по необходимости), ревизия з/а хвс, демонтаж дверных блоков на вход.дверях, установка доводчика (2 подъезд) |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации |  | перенесено на 2018 год
117 | Шестаковская | 13 з | Замена участка трубы отопления, ремонт кровли над кв.1 |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал | перенесено на 2018 год
118 | Энгельса | 12 | Ремонт оголовок печных труб, устройство крыльца, замена вход.дверей, замена входных дверей, ремонт оголовков печных труб |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации |  | перенесено на 2018 год
119 | Энгельса | 13 | Ремонт печных труб, обрезка веток |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации |  | перенесено на 2018 год
120 | Энгельса | 15 | Замена эл.счетчика МОП 1 этажа | 1500 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал | октябрь
|  |  | Ремонт крыши |  |  |  | перенесено на 2018 год
121 | Энгельса | 26 | Софинансирование ППМИ-2017 | 5000 | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | I-IV квартал | март
|  |  | Услуги по начислению кап.ремонта 2017 | 5101.8
|  |  | Услуги погрузчика | 8600 |  |  | июль
|  |  | Смена магистрали хвс в подвале, смена з/а отоплнения, гвс, ремонт ступеней крыльца (2 подъезд). Ремонт кровли, ремонт крыльца №2. |  |  |  | перенесено на 2018 год
122 | Урицкого | 8 | Ремонт кровли |  | по мере необходимости, согласно правил эксплуатации | III-IV квартал | перенесено на 2018 год